## recensement des tâches
N° | Tâche | Durée en heure | Tâches requises | Objectifs | Critères d'achèvement | Livrables
1 | Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement | 10 |  | formaliser le besoin du client et lister les unité d'oeuvres à réaliser | Le Cahier des charges et le tableau d'unité d'oeuvre à étais valider par le Product Owner | Document .PDF et tableau .XLSX
2 | Création de l’entité COMPTE dans Microsoft Common Data Service lié avec la création du CLIENT dans Batigest |  |  | Création d’une entité dans Microsoft Common Data Service liée avec Batigest | L’entité Microsoft Common Data Service est bien lié avec Batigest | L’entité est visualisable dans Microsoft Common Data Service
3 | Mappages des données entre Batigest et Microsoft Common Data Service |  | 2 | Lié les données de Batigest dans l’entité crée dans Microsoft Common Data Service | Les données sont lisible dans Microsoft Common Data Service | L’entité est visualisable avec ses données dans Microsoft Common Data Service
4 | Test de l'application pour Desktop et Mobile |  | 13 | L'application est tester pour deceler les potentiel bug | L'applications est tester pour pouvoir voir les potentiel bug | Rapport technique sur les potentiel bug .PDF
5 | Debbugage de l'application |  | 15 | Correction des potentiel bug | Corréction des potentiel bug déceler | Corréction de l'appli au format .MsAPP et rapport .PDF
6 | Validation de l'application |  | 16 | L'application est valider par le Product Owner | Entretiens avec le Product Owner pour qu'il valide le projet et l'application | Rapport de l'entretiens au format .PDF
7 | Présentation au client |  | 17 | L'application est présenter au client | Présentation de l'application au client et des Document technique de l'application | Produit fini l'application et la documentation technique

## Tableau d'avancement
Avancement |  | 2020-10-07
A faire | Numero de la tâche | Tâche | Etat | Estimation en Heure | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire | Moyenne avancement projet
Sprint 2 | 1 | Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement
Sprint 2 | 2 | Création de l’entité COMPTE dans Microsoft Common Data Service lié avec la création du CLIENT dans Batigest
Sprint 2 | 3 | Mappages des données entre Batigest et Microsoft Common Data Service
Sprint 2 | 4 | Test de l'application pour Desktop et Mobile
Sprint 2 | 5 | Debbugage de l'application
Sprint 2 | 6 | Validation de l'application
Sprint 2 | 7 | Présentation au client | terminer | 10 | 10 | 0 | 100% | Terminer | 100%