## Planning général
Tache | Description | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR4 | JOUR 5 | JOUR6 | JOUR7 | JOUR 08 | JOUR 09 | JOUR 10 | JOUR 11 | JOUR 12 | JOUR 13
Sprint 1
Analyse exploratoire des données | bar: JOUR 1
Etablissement du dictionnaire de données | les données sont stockée dans un dictionaire de donnée | bar: JOUR 2
Modèle conceptuelle de données | Définition des entité ainsi que leurs relation avec leur cardinalités | bar: JOUR 2
Modèle logique de données | Modélisation de la structure de la base de donnée | bar: JOUR 3
Modèle relationel | Formaliser la struture de stockage des données, formaliser la manipulation des données | bar: JOUR 3
Modèle physique | Retranscrire le modèle logique en langage SQL | bar: JOUR4
Programme de nettoyage et mise en forme des données | Traiter les valeurs manquantes, format date num, symbole non désiré, accent. | bar: JOUR 5
Création et mise en forme des dataframes pour l'insertion des données | Créer des dataframes propres correspondant en tables de la base de données | bar: JOUR6
Intégration dans la base de donnée | intégration des données dans la base de données | bar: JOUR7
Création du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard | Traiter le template pour générer le dashboard | bar: JOUR 08
Création du template jinja2 | Création du template format HTML et CSS | bar: JOUR 09
Création d'un template jinja2 pour le formulaire | Création d'un deuxième template avec un formulaire | bar: JOUR 10
Création du code python permettant de traiter les données saisies par l'utilisateur | Récupérer les données saisies par l'utilisateur et les traiter | bar: JOUR 11
Test de l'application | tester l'application pour déceler les potentiels bug | bar: JOUR 12
Correction de bugs | l'application ne comporte plus de bug | bar: JOUR 13