## recensement des tâches
N° | Tâche | Durée en heure | Tâches requises | Objectifs | Critères d'achèvement | Livrables
1 | Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement | 10 |  | formaliser le besoin du client et lister les unité d'oeuvres à réaliser | Le Cahier des charges et le tableau d'unité d'oeuvre à étais valider par le Product Owner | Document .PDF et tableau .XLSX
2 | Association des données nécessaire entre GestQuo et Microsoft Common Data Service |  |  | Association des données entre GesQuo et Microsoft Common Data Service | Les données de GestQuo sont visible dans Microsoft Common Data service | Les données sont visualisable dans Microsoft Common Data Service
3 | Création de la liaison en Microsoft Common Data Service et GestQuo ; |  | 2 | Liaison avec connecteur personnalisé entre Microsoft Common Data Service | La connexion entre Microsoft Common Data Service et GestQuo est éffectuer | Connecteur visible dans Microsoft Common Data Service
14 | Récupération des rendez-vous dans les agendas personnels |  | 13 | Récupérer les rendez vous dans les agendas personnel | Les rendez vous des agendas personnels sont visible dans l’application | Les rendez-vous sont intégrer dans l’application
15 | Récupération des rendez-vous dans la vue COMPTE de Microsoft Common Data Service |  | 14 | Récupérer les rendez vous dans la vue COMPTE de Microsoft Common Data service | Les rendez vous de la vue COMPTE sont visible dans l’application | Les rendez-vous sont intégrer dans l’application
| Tester chaque étape et les valider |  |  | L'application est tester pour déceler les potentiel bug | L'application est tester pour pouvoir voir les potentiel bug | Rapport technique sur les potentiel bug .PDF
16 | Debbugage de l'application |  | 15 | Correction des potentiel bug | Correction des potentiel bug déceler | Correction de l'appli au format .MsAPP et rapport .PDF
17 | Validation de l'application |  | 16 | L'application est valider par le Product Owner | Entretiens avec le Product Owner pour qu'il valide le projet et l'application | Rapport de l'entretiens au format .PDF
18 | Présentation au client |  | 17 | L'application est présenter au client | Présentation de l'application au client et des Document technique de l'application | Produit fini l'application et la documentation technique

## Tableau d'avancement
Avancement |  | 2020-10-07
A faire | Numero de la tâche | Tâche | Etat | Estimation en Heure | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire | Moyenne avancement projet
Sprint 1 | 1 | Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement | terminer | 10 | 10 | 0 | 100% | Terminer | 7.143%
Sprint 1 | 2 | Analyse exploratoire des données | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 3 | Nettoyage des données | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 4 | Définition des champs pour l'entité OPPORTUNITE | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 5 | Définition des règles d'entreprise | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 6 | Définition des vue pour les formulaires de saisie | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 7 | Création du formulaire de l'entité COMPTE | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint1 | 8 | Création du formulaire de l'entité CONTACT | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 9 | Création du formulaire de l'entté OPPORTUNITE et choix des champs | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 10 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité COMPTE et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 11 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité CONTACT et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 12 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité OPPORTUNITE et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 13 | Création des alertes de relance de suivi | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 14 | Test de l'application pour Desktop et Mobile | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 15 | Test des alertes de relance de suivi de l'APP | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 16 | Debbugage de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 17 | Validation de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 18 | Présentation au client | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire