## recensement des tâches
N° | Tâche | Durée en heure | Tâches requises | Objectifs | Critères d'achèvement | Livrables
Sprint 1 Phase 0,5
1 | Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement | 10 |  | formaliser le besoin du client et lister les unité d'oeuvres à réaliser | Le Cahier des charges et le tableau d'unité d'oeuvre à étais valider par le Product Owner | Document .PDF et tableau .XLSX
2 | Analyse exploratoire des données |  | 1 | Compréhension global des données ainsi que leurs type | Toutes les données on pû être lu et compris | Documentation sur les données
3 | Nettoyage des données |  | 2 | Suppréssion des doublons dans le jeu de données | Il n'y as plus de doublons dans le jeu de données | fichier .CSV contenant le jeu de données propre
4 | Définition des champs pour l'entité OPPORTUNITE |  | 3 | formaliser le nom, le format des données des champs pour l'entité OPPORTUNITE | L'entiter est correctement accompagner de ses champs avec le nom,format | tableau .XLSX contenant l'entité OPPORTUNITE
5 | Définition des règles d'entreprise |  | 4 | Définir les cardinalité selon les entité de l'entreprise | Chaques entité est défini avec son format de saisies des données | tableau .XLSX avec le dictionnaire de données
6 | Définition des vue pour les formulaires de saisie |  | 5 | définir les vue des données utile aux formulaires de saisies | Les vue sont correctement défini | tableau .XLSX avec les champs des entiter pour les formulaires
7 | Création du formulaire de l'entité COMPTE |  | 6 | Création du formulaire COMPTE dans Microsoft Power APP | Le formulaire est prêt à être uttilisé et exploitable par l'utilisateur | Application au format .MsAPP
8 | Création du formulaire de l'entité CONTACT |  | 7 | Création du formulaire CONTACT dans Microsoft Power APP | Le formulaire est prêt à être uttilisé et exploitable par l'utilisateur | Application au format .MsAPP
9 | Création du formulaire de l'entté OPPORTUNITE et choix des champs |  | 8 | Création du formulaire OPPORTUNITE dans Microsoft Power APP | Le formulaire est prêt à être uttilisé et exploitable par l'utilisateur | Application au format .MsAPP
10 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité COMPTE et import des données vers CDS |  | 9 | Transfer des données de la DB de Zoho vers Microsoft Common Data Service | Les données sont intégrer et utilisable dans l'application Power App | Application au format .MsAPP
11 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité CONTACT et import des données vers CDS |  | 10 | Transfer des données de la DB de Zoho vers Microsoft Common Data Service | Les données sont intégrer et utilisable dans l'application Power App | Application au format .MsAPP
12 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité OPPORTUNITE et import des données vers CDS |  | 11 | Transfer des données de la DB de Zoho vers Microsoft Common Data Service | Les données sont intégrer et utilisable dans l'application Power App | Application au format .MsAPP
13 | Création des alertes de relance de suivi |  | 12 | Création du système de notification | Les notifications sont configurer grâce a power BI et Power APPS et sont fonctionnel dans l'application | Application au format .MsAPP
14 | Test de l'application pour Desktop et Mobile |  | 13 | L'application est tester pour deceler les potentiel bug | L'applications est tester pour pouvoir voir les potentiel bug | Rapport technique sur les potentiel bug .PDF
15 | Test des alertes de relance de suivi de l'APP |  | 14 | Les notification sont tester pour voir le bon fonctionnement | Les notifications sont tester pour pouvoir en déceler les potentiel bug | Rapport technique sur les potentiel bug .PDF
16 | Debbugage de l'application |  | 15 | Correction des potentiel bug | Corréction des potentiel bug déceler | Corréction de l'appli au format .MsAPP et rapport .PDF
17 | Validation de l'application |  | 16 | L'application est valider par le Product Owner | Entretiens avec le Product Owner pour qu'il valide le projet et l'application | Rapport de l'entretiens au format .PDF
18 | Présentation au client |  | 17 | L'application est présenter au client | Présentation de l'application au client et des Document technique de l'application | Produit fini l'application et la documentation technique
Sprint 2 Phase 0,8
19 | Création de l’entité COMPTE dans Microsoft Common Data Service lié avec la création du CLIENT dans Batigest |  | 18 | Création d’une entité dans Microsoft Common Data Service liée avec Batigest | L’entité Microsoft Common Data Service est bien lié avec Batigest | L’entité est visualisable dans Microsoft Common Data Service
20 | Mappages des données entre Batigest et Microsoft Common Data Service |  | 19 | Lié les données de Batigest dans l’entité crée dans Microsoft Common Data Service | Les données sont lisible dans Microsoft Common Data Service | La table COMPTE est visualisable avec ses données dans Microsoft Common Data Service
21 | Test de l'application pour Desktop et Mobile |  | 20 | L'application est tester pour deceler les potentiel bug | L'applications est tester pour pouvoir voir les potentiel bug | Rapport technique sur les potentiel bug .PDF
22 | Debbugage de l'application |  | 21 | Correction des potentiel bug | Corréction des potentiel bug déceler | Corréction de l'appli au format .MsAPP et rapport .PDF
23 | Validation de l'application |  | 22 | L'application est valider par le Product Owner | Entretiens avec le Product Owner pour qu'il valide le projet et l'application | Rapport de l'entretiens au format .PDF
24 | Présentation au client |  | 23 | L'application est présenter au client | Présentation de l'application au client et des Document technique de l'application | Produit fini l'application et la documentation technique
Sprint 3 Phase 0,8
25 | Association des données nécessaire entre GestQuo et Microsoft Common Data Service |  | 24 | Association des données entre GesQuo et Microsoft Common Data Service | Les données de GestQuo sont visible dans Microsoft Common Data service | Les données sont visualisable dans Microsoft Common Data Service
26 | Création de la liaison en Microsoft Common Data Service et GestQuo ; |  | 25 | Liaison avec connecteur personnalisé entre Microsoft Common Data Service | La connexion entre Microsoft Common Data Service et GestQuo est éffectuer | Connecteur visible dans Microsoft Common Data Service
27 | Récupération des rendez-vous dans les agendas personnels |  | 26 | Récupérer les rendez vous dans les agendas personnel | Les rendez vous des agendas personnels sont visible dans l’application | Les rendez-vous sont intégrer dans l’application
28 | Récupération des rendez-vous dans la vue COMPTE de Microsoft Common Data Service |  | 27 | Récupérer les rendez vous dans la vue COMPTE de Microsoft Common Data service | Les rendez vous de la vue COMPTE sont visible dans l’application | Les rendez-vous sont intégrer dans l’application
29 | Tester chaque étape et les valider |  | 28 | L'application est tester pour déceler les potentiel bug | L'application est tester pour pouvoir voir les potentiel bug | Rapport technique sur les potentiel bug .PDF
30 | Debbugage de l'application |  | 29 | Correction des potentiel bug | Correction des potentiel bug déceler | Correction de l'appli au format .MsAPP et rapport .PDF
31 | Validation de l'application |  | 30 | L'application est valider par le Product Owner | Entretiens avec le Product Owner pour qu'il valide le projet et l'application | Rapport de l'entretiens au format .PDF
32 | Présentation au client |  | 31 | L'application est présenter au client | Présentation de l'application au client et des Document technique de l'application | Produit fini l'application et la documentation technique

## Tableau d'avancement
Avancement |  | 2020-10-07
A faire | Numero de la tâche | Tâche | Etat | Estimation en Heure | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire | Moyenne avancement projet
Sprint 1 Phase 0,5
Sprint 1 | 1 | Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement | terminer | 10 | 10 | 2 | 83.33% | Terminer | 5.952%
Sprint 1 | 2 | Analyse exploratoire des données | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 3 | Nettoyage des données | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 4 | Définition des champs pour l'entité OPPORTUNITE | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 5 | Définition des règles d'entreprise | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 6 | Définition des vue pour les formulaires de saisie | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 7 | Création du formulaire de l'entité COMPTE | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 8 | Création du formulaire de l'entité CONTACT | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 9 | Création du formulaire de l'entté OPPORTUNITE et choix des champs | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 10 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité COMPTE et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 11 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité CONTACT et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 12 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité OPPORTUNITE et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 13 | Création des alertes de relance de suivi | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 14 | Test de l'application pour Desktop et Mobile | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 15 | Test des alertes de relance de suivi de l'APP | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 16 | Debbugage de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 17 | Validation de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 18 | Présentation au client | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 2 Phase 0,8
Sprint 2 | 19 | Création de l’entité COMPTE dans Microsoft Common Data Service lié avec la création du CLIENT dans Batigest | non commencé | 10 | 10 | 10 | 50% | A faire
Sprint 2 | 20 | Mappages des données entre Batigest et Microsoft Common Data Service | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 2 | 21 | Test de l'application pour Desktop et Mobile | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 2 | 22 | Debbugage de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 2 | 23 | Validation de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 2 | 24 | Présentation au client | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 3 Phase 0,8
Sprint 3 | 25 | Association des données nécessaire entre GestQuo et Microsoft Common Data Service | non commencé | 10 | 10 | 10 | 50% | A faire
Sprint 3 | 26 | Création de la liaison en Microsoft Common Data Service et GestQuo | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 3 | 27 | Récupération des rendez-vous dans les agendas personnels | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 3 | 28 | Récupération des rendez-vous dans la vue COMPTE de Microsoft Common Data Service | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 3 | 29 | Tester chaque étape et les valider | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 3 | 30 | Debbugage de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 3 | 31 | Validation de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 3 | 32 | Présentation au client | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire