## Planning général
Tache | Description | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR4 | JOUR 5 | JOUR6 | JOUR7 | JOUR 08 | JOUR 09 | JOUR 10 | JOUR 11 | JOUR 12 | JOUR 13
Sprint 1
les données sont stockée dans un dictionaire de donnée | bar: JOUR 2
Définition des entité ainsi que leurs relation avec leur cardinalités | bar: JOUR 2
Modélisation de la structure de la base de donnée | bar: JOUR 3
Formaliser la struture de stockage des données, formaliser la manipulation des données | bar: JOUR 3
Retranscrire le modèle logique en langage SQL | bar: JOUR4
Traiter les valeurs manquantes, format date num, symbole non désiré, accent. | bar: JOUR 5
Créer des dataframes propres correspondant en tables de la base de données | bar: JOUR6
intégration des données dans la base de données | bar: JOUR7
Traiter le template pour générer le dashboard | bar: JOUR 08
Création du template format HTML et CSS | bar: JOUR 09
Création d'un deuxième template avec un formulaire | bar: JOUR 10
Récupérer les données saisies par l'utilisateur et les traiter | bar: JOUR 11
tester l'application pour déceler les potentiels bug | bar: JOUR 12
l'application ne comporte plus de bug