## Indicateurs par direction
Direction | Responsable | Indicateur | Base de faits | Confidentiel
Direction générale | JP | CA YTD | Logiciel finance | Oui
Direction générale | JP | Profit YTD | Logiciel finance | Oui
Direction générale | JP | Cash YTD | Logiciel finance | Oui
Direction générale | Dan | Budget d'investissement | Excel | Oui
Direction générale | Dan | Budget de fonctionnement | Excel | Oui
Direction générale | Dan | Nombre de partenaires | Base de données | Oui
Direction générale | Dan | Nombre d'artistes représentés | Base de données | Non
Direction commerciale | William | Montant commandes partenaires YTD | Logiciel finance | Oui
Direction commerciale | William | Montant commandes sponsors YTD | Logiciel finance | Oui
Direction commerciale | William | Montant du pipe commercial | A préciser | Oui
Direction commerciale | William | Variation commandes A-1 | Logiciel finance | Oui
Direction commerciale | William | Nombre de partenariats à renouveler | A préciser | Oui
Direction des opérations | François | Nombre d'opérations en cours | Excel | Oui
Direction des opérations | François | Nombre d'opérations planifiées | Excel | Oui
Direction des opérations | François | Nombre d'opérations réalisées | Excel | Oui
Direction des opérations | François | Revenu partenaire | Excel | Oui
Direction des opérations | François | Revenu sponsors | Excel | Oui
Direction des opérations | François | Variation opérations A-1 | Excel | Oui
Direction de la production | Samantha | Répartition artistes par type d'œuvre | A préciser | A préciser
Direction de la production | Samantha | Disponibilité des studios | A préciser | Oui
Direction de la production | Samantha | Nombre de productions en cours | Excel | Oui
Direction de la production | Samantha | Nombre de production planifiées | Excel | Oui
Direction de la production | Samantha | Nombre de production réalisées | Excel | Non
Direction juridique | Hubert | Nombre de contrats partenaires | Base de données | Oui
Direction juridique | Hubert | Nombre de contrats sensibles | Base de données | Oui
Direction juridique | Hubert | Nombre de contrat à négocier | Base de données | Oui
Direction juridique | Hubert | Niveau financier d'engagement | Base de données et logiciel finance | Oui
Direction juridique | Hubert | Nombre de contrats en contentieux | Excel | Oui

## WBS
|  |  |  | 108 | 216 | 54 | 100.5 | 7.5 | 54
Module | Sous-module | Nombre de points | Difficulté 1-3 | Total points | Charge jours | Analyste | Développeur | Graphiste | DBA
Administration | Connexion | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |  | 0.5
Administration | Navigation | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Administration | Droits d'accès : liste + détail | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1
Administration | Liste des directions | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1
Administration | Liste des indicateurs | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1
Administration | Sauvegardes périodiques | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |  | 2
Administration | Contrôle de diffusion | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 |  | 3
Diffusion | Rapport décisionnel | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Diffusion | Widget intranet | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Diffusion | Source web Tv | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Interfaces | Interface studios | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 |  | 4
Interfaces | Interface excel | 5 | 1 | 5 | 10 | 2.5 | 5 |  | 2.5
Interfaces | Interface logiciel finance | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |  | 2
Interfaces | Interface base de données | 3 | 1 | 3 | 6 | 1.5 | 3 |  | 1.5
Indicateurs | Calcul de KPI | 28 | 1 | 28 | 56 | 14 | 28 |  | 14
Indicateurs | Analyse de KPI | 28 | 1 | 28 | 56 | 14 | 28 |  | 14
Indicateurs | Représentation spécifique | 5 | 1 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Charge développement | 216 |  |  | Profil | Charge | Potentiel | Nb équipiers | Affectation
Tests | 86.4 |  |  | Analyste | 54 | 60 | 1 | Viviane
Suivi de projet | 60.48 |  |  | Développeur | 100.5 | 60 | 2 | Jean-Luc, Grégory
|  |  |  | Graphiste | 7.5 | 60 | 1 | Franck
Total charge j.h | 362.88 |  |  | DBA | 54 | 60 | 1 | Vincent
Nombre de semaines projet | 12 |  |  | Testeur | 86.4 | 60 | 2 | Corentin, Oriane
Potentiel équipier | 60 |  |  | Suivi de projet | 60.48 | 60 | 1 | Jérôme
Taille de l'équipe | 6.048

## Analyse des risques
[7 empty] | 8 | 7 | 3
|  |  |  | Classification |  |  | Total
Risque | Probabilité | Sévérité | Impact | Technologique | Organisation | Fonctionnel | Technologique | Organisation | Fonctionnel
Non respect des délais avec un taux de charge > 90% | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0
Difficulté d'intégration des interfaces studios | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0
Evolutions de la liste des indicateurs | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3
Indisponibilité des testeurs | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  | 0 | 3 | 0
Difficultés dans l'audit des différentes sources | 2 | 2 | 4 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0
Prise en main du framework web tv | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0
Non respect des périodes de recette | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## Planning général
|  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
Sprint 1
Recueil exigences | bar: Sem 1
Spécifications | bar: Sem 1
Développement | Connexion, navigation, liste direction | bar: Sem 2 to Sem 3
Développement | Interface Excel | bar: Sem 2 to Sem 3
Analyse de kpi | bar: Sem 2 to Sem 4
Tests d'intégration | bar: Sem 4
Correction de bugs | bar: Sem 4
Sprint 2
Recueil exigences | bar: Sem 3
Spécifications | bar: Sem 3
Développement | Droits d'accès, liste indicateurs, contrôles diffusion | bar: Sem 5 to Sem 7
Développement | Calcul des KPI, rapport décisionnel, widget intranet | bar: Sem 5 to Sem 8
Analyse de kpi | bar: Sem 5 to Sem 6
Tests d'intégration | bar: Sem 9 to Sem 10
Correction de bugs | bar: Sem 9 to Sem 10
Sprint 3
Recueil exigences | bar: Sem 7
Spécifications | bar: Sem 7
Développement | Sauvegardes périodiques, interface studio, interface logiciel finance | bar: Sem 8 to Sem 9
Développement | Source web Tv, interface base de données, représentation spécifique | bar: Sem 8 to Sem 9
Tests d'intégration | bar: Sem 10 to Sem 11
Correction de bugs | bar: Sem 10 to Sem 11
Tests utilisateurs | bar: Sem 12
Go live | bar: Sem 12
Tests utilisateurs
Go live