## Planning général
Tache | Description | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | JOUR 8 | JOUR 9 | JOUR 10 | JOUR 11 | JOUR 12 | JOUR 13 | JOUR 14 | JOUR 15 | JOUR 16 | JOUR 17 | JOUR 18 | JOUR 19 | JOUR 20
Sprint 1 Phase 0,5
Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement | bar: JOUR 1
Analyse exploratoire des données | les données sont stockée dans un dictionaire de donnée | bar: JOUR 2
Nettoyage des données | Définition des entité ainsi que leurs relation avec leur cardinalités | bar: JOUR 2
Définition des champs pour l'entité OPPORTUNITE | Modélisation de la structure de la base de donnée | bar: JOUR 3
Définition des règles d'entreprise | Formaliser la struture de stockage des données, formaliser la manipulation des données | bar: JOUR 3
Définition des vue pour les formulaires de saisie | Retranscrire le modèle logique en langage SQL | bar: JOUR 4
Création du formulaire de l'entité COMPTE | Traiter les valeurs manquantes, format date num, symbole non désiré, accent. | bar: JOUR 5
Création du formulaire de l'entité CONTACT | Créer des dataframes propres correspondant en tables de la base de données | bar: JOUR 6
Création du formulaire de l'entté OPPORTUNITE et choix des champs | intégration des données dans la base de données | bar: JOUR 7
Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité COMPTE et import des données vers CDS | Traiter le template pour générer le dashboard | bar: JOUR 8
Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité CONTACT et import des données vers CDS | Création du template format HTML et CSS | bar: JOUR 9
Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité OPPORTUNITE et import des données vers CDS | Création d'un deuxième template avec un formulaire | bar: JOUR 10
Création des alertes de relance de suivi | Récupérer les données saisies par l'utilisateur et les traiter | bar: JOUR 11
Test de l'application pour Desktop et Mobile | tester l'application pour déceler les potentiels bug | bar: JOUR 12 to JOUR 19
Test des alertes de relance de suivi de l'APP | bar: JOUR 12 to JOUR 19
Debbugage de l'application | bar: JOUR 12 to JOUR 19
Validation de l'application | l'application ne comporte plus de bug | bar: JOUR 20
Présentation au client
Sprint 2 Phase 0,8
Création de l’entité COMPTE dans Microsoft Common Data Service lié avec la création du CLIENT dans Batigest
Mappages des données entre Batigest et Microsoft Common Data Service
Test de l'application pour Desktop et Mobile
Debbugage de l'application
Validation de l'application
Présentation au client
Sprint 3 Phase 1,0
Association des données nécessaire entre GestQuo et Microsoft Common Data Service
Création de la liaison en Microsoft Common Data Service et GestQuo ;
Récupération des rendez-vous dans les agendas personnels
Récupération des rendez-vous dans la vue COMPTE de Microsoft Common Data Service
Tester chaque étape et les valider
Debbugage de l'application
Validation de l'application
Présentation au client