## recensement des tâches
N° | Tâche | Durée en heure | Tâches requises | Objectifs | Critères d'achèvement | Livrables
1 | Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement | 10 |  | formaliser le besoin du client et lister les unité d'oeuvres à réaliser | Le Cahier des charges et le tableau d'unité d'oeuvre à étais valider par le Product Owner | Document .PDF et tableau .XLSX
2 | Analyse exploratoire des données |  |  | Compréhension global des données ainsi que leurs type | Toutes les données on pû être lu et compris | Documentation sur les données
3 | Nettoyage des données |  | 2 | Suppréssion des doublons dans le jeu de données | Il n'y as plus de doublons dans le jeu de données | fichier .CSV contenant le jeu de données propre
4 | Définition des champs pour l'entité OPPORTUNITE |  | 3 | formaliser le nom, le format des données des champs pour l'entité OPPORTUNITE | L'entiter est correctement accompagner de ses champs avec le nom,format | tableau .XLSX contenant l'entité OPPORTUNITE
5 | Définition des règles d'entreprise |  | 4 | Définir les cardinalité selon les entité de l'entreprise | Chaques entité est défini avec son format de saisies des données | tableau .XLSX avec le dictionnaire de données
6 | Définition des vue pour les formulaires de saisie |  | 5 | définir les vue des données utile aux formulaires de saisies | Les vue sont correctement défini | tableau .XLSX avec les champs des entiter pour les formulaires
7 | Création du formulaire de l'entité COMPTE |  | 6 | Création du formulaire COMPTE dans Microsoft Power APP | Le formulaire est prêt à être uttilisé et exploitable par l'utilisateur | Application au format .MsAPP
8 | Création du formulaire de l'entité CONTACT |  | 7 | Création du formulaire CONTACT dans Microsoft Power APP | Le formulaire est prêt à être uttilisé et exploitable par l'utilisateur | Application au format .MsAPP
9 | Création du formulaire de l'entté OPPORTUNITE et choix des champs |  | 8 | Création du formulaire OPPORTUNITE dans Microsoft Power APP | Le formulaire est prêt à être uttilisé et exploitable par l'utilisateur | Application au format .MsAPP
10 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité COMPTE et import des données vers CDS |  | 9 | Transfer des données de la DB de Zoho vers Microsoft Common Data Service | Les données sont intégrer et utilisable dans l'application Power App | Application au format .MsAPP
11 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité CONTACT et import des données vers CDS |  | 10 | Transfer des données de la DB de Zoho vers Microsoft Common Data Service | Les données sont intégrer et utilisable dans l'application Power App | Application au format .MsAPP
12 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité OPPORTUNITE et import des données vers CDS |  | 11 | Transfer des données de la DB de Zoho vers Microsoft Common Data Service | Les données sont intégrer et utilisable dans l'application Power App | Application au format .MsAPP
13 | Création des alertes de relance de suivi |  | 12 | Création du système de notification | Les notifications sont configurer grâce a power BI et Power APPS et sont fonctionnel dans l'application | Application au format .MsAPP
14 | Test de l'application pour Desktop et Mobile |  | 13 | L'application est tester pour deceler les potentiel bug | L'applications est tester pour pouvoir voir les potentiel bug | Rapport technique sur les potentiel bug .PDF
15 | Test des alertes de relance de suivi de l'APP |  | 14 | Les notification sont tester pour voir le bon fonctionnement | Les notifications sont tester pour pouvoir en déceler les potentiel bug | Rapport technique sur les potentiel bug .PDF
16 | Debbugage de l'application |  | 15 | Correction des potentiel bug | Corréction des potentiel bug déceler | Corréction de l'appli au format .MsAPP et rapport .PDF
17 | Validation de l'application |  | 16 | L'application est valider par le Product Owner | Entretiens avec le Product Owner pour qu'il valide le projet et l'application | Rapport de l'entretiens au format .PDF
18 | Présentation au client |  | 17 | L'application est présenter au client | Présentation de l'application au client et des Document technique de l'application | Produit fini l'application et la documentation technique

## Tableau d'avancement
Avancement |  | 2020-10-07
A faire | Numero de la tâche | Tâche | Etat | Estimation en Heure | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire | Moyenne avancement projet
Sprint 1 | 1 | Etablissement du cahier des charges, listage des tâches et tableau d'avancement | terminer | 10 | 10 | 0 | 100% | Terminer | 7.143%
Sprint 1 | 2 | Analyse exploratoire des données | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 3 | Nettoyage des données | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 4 | Définition des champs pour l'entité OPPORTUNITE | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 5 | Définition des règles d'entreprise | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 6 | Définition des vue pour les formulaires de saisie | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 7 | Création du formulaire de l'entité COMPTE | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint1 | 8 | Création du formulaire de l'entité CONTACT | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 9 | Création du formulaire de l'entté OPPORTUNITE et choix des champs | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 10 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité COMPTE et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 11 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité CONTACT et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 12 | Mappage des champs de la DB de Zoho pour l'entité OPPORTUNITE et import des données vers CDS | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 13 | Création des alertes de relance de suivi | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 14 | Test de l'application pour Desktop et Mobile | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 15 | Test des alertes de relance de suivi de l'APP | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 16 | Debbugage de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 17 | Validation de l'application | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire
Sprint 1 | 18 | Présentation au client | non commencé |  | 0 | 1 | 0% | A faire